## Tabelle1
Risikonr. | Datum Identif. | Autor | Risikokategorie | Risiko | Eintrittswahrscheinlichkeit | Ausmaß des Schadens | Beschreibung Schaden | Kategorie Risikobehebung | Risikobehandlung | Risikostatus | Risikoeigentümer | Risikobearbeiter
1 | 2018-04-09 | Simon Hübner | Projekt - MA | Teammitglieder haben keine Erfahrung in Swift, lange Einarbeitung | hoch | gering | Verzögerungen | Risikovermeidung | intensive Einarbeitung in Swift, zeitlichen Puffer einplanen, Ausmaß der Features anpassen, wichtige Features zuerst, frühzeitig lauffähigen Code erstellen | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
2 | 2018-04-09 | Simon Hübner, Amir Hassan | Technisch | Schwierigkeitsgrads von COM-Playern | hoch | mittel | Player verlieren schnell das Interesse am Spiel | Risikovermeidung | Ausreichendes Informieren über das Programmieren von COM-Playern | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
3 | 2018-04-10 | Simone Weil | Projekt - MA | Konflikte im Team | hoch | mittel | Verzögerungen | Risikovermeidung | Strukturierung von Gesprächen, Eingreifen von Teamleitung/Professor | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
4 | 2018-04-10 | Simone Weil | Projekt - MA | weitere Teammitglieder springen ab | mittel | mittel | Verzögerungen, eingeschränkter Funktionsumfang Spiel | Risikovermeidung | schwierig, zügiges Arbeiten gewährleisten | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
5 | 2018-04-10 | Simone Weil | Projekt | keine konkretisierte Zeitplanung | gering | mittel | Verzögerungen, Zeitrahmen aus Augen verlieren | Risikovermeidung | ständig lauffähiger Code, Abgabedatum ständig im Blick, bei Bedarf Meilensteinplan/detaillieren Plan erstellen | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
6 | 2018-04-10 | Simone Weil | Projekt | kein konkretisiertes QM | gering | mittel | (größere) unentdeckte Fehler im Spiel | Risikovermeidung | selbst Testen, andere Personen Testspielen lassen | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
7 | 2018-04-10 | Simone Weil | Projekt | falsche Prioritätensetzung | gering | mittel | zu wenig Zeit für wichtige Funktionalitäten, zu viel Zeit für unwichtige | Risikovermeidung | regelmäßige Besprechung über Tätigkeiten montags in der Vorlesung, Eingreifen von Teamleitung/Professor | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
8 | 2018-04-10 | Simone Weil | Produkt | Google Store akzeptiert Spiel nicht | gering | hoch | Spiel muss geändert werden oder kann gar nicht genutzt werden | Risikovermeidung | Rücksprache mit Professor Wanner oder anderen Personen, die dort schon Spiele eingestellt haben; Richtlinien des AppStores recherchieren | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
9 | 2018-04-10 | Simone Weil | Produkt | Endnutzer nutzen Spiel kaum | mittel | gering | da Hochschulprojekt und kostenloses Spiel kein finanzieller Schaden, sonst hoher finanzieller Schaden (max. in Höhe der Projektkosten) | Risikovermeidung | andere Personen Testspielen lassen, Feedback einholen | offen | alle Teammitglieder | alle Teammitglieder
Note on D1: Autor: Projekt, Produkt, wirtschaftlich
Note on F1: Autor: Werte: hoch, mittel, gering
Note on G1: Autor: Werte: hoch, mittel, gering
Note on I1: Autor: Vermeiden, Reduzieren, Tragen, Übertragen
Note on K1: Autor: Vermeiden, Reduzieren, Übertragen
Note on L1: Autor: Verantwortlicher für Risikovermeidung
Note on M1: Autor: mit konkreten Maßnahmen beauftragte Person